## まとめ
項 | 重軽 | 発生日 | 状態 | 完了日 | 発見内容
001 | 重度 | 2017-10-25 | 4.完了 | 2018-08-30 | DCM5ドライブ回路間違い
002 | 軽度 | 2017-10-30 | 4.完了 | 2018-06-11 | 未実装予定部品を実装
003 | 重度 | 2017-10-30 | 4.完了 | 2018-08-30 | +3.3Vの電圧異常
004 | 重度 | 2017-11-01 | 4.完了 | 2018-08-30 | DCM5の回転方向が逆
005 | 軽度 | 2017-11-13 | 4.完了 | 2018-08-30 | 調歩同期通信やUSB通信用クロックの周波数精度が悪い
006 | 重度 | 2017-12-01 | 4.完了 | 2018-12-03 | ｾﾝｻ感度が良くない。
007 | 重度 | 2017-12-01 | 4.完了 | 2018-06-11 | 搬送モータが低温でロックする
008 | 重度 | 2017-12-01 | 4.完了 | 2018-08-30 | INSERT_PT基板外形変更
009 | 重度 | 2018-02-16 | 4.完了 | 2018-08-30 | 主搬送ﾓｰﾀ（ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ）が動作しない
010 | 重度 | 2018-05-29 | 4.完了 | 2018-06-11 | クロック同期のビットレートが正しくない
011 | 軽度 | 2018-05-30 | 4.完了 | 2018-08-30 | DISP基板からのIRT解除ができない
012 | 軽度 | 2018-08-28 | 4.完了 | 2018-09-26 | 24Vの電流が大きい
013 | 軽度 | 2018-08-29 | 4.完了 | 2018-09-26 | エンドセンサの暗電圧が3.8Vと低い（5V期待）
014 | 重度 | 2018-08-29 | 4.完了 | 2018-12-03 | S06のノイズが大きい
015 | 重度 | 2018-09-17 | 4.完了 | 2018-12-03 | 入金識別リジェクトが多い
016 | 重度 | 2018-09-12 | 4.完了 | 2018-12-03 | 主搬送モータが低温・低電圧で遅くなる
017 | 重度 | 2018-08-01 | 4.完了 | 2018-10-22 | ケーブル接続が異なる
018 | 軽度 | 2018-09-26 | 4.完了 | 2018-10-10 | ブラシレスモータのスイッチング時に貫通電流が流れている
019 | 軽度 | 2018-09-26 | 4.完了 | 2018-12-03 | ポリスイッチが適切な容量でない
020 | 軽度 | 2018-11-01 | 4.完了 | 2018-12-03 | リセット解除時間が長い
021 | 軽度 | 2018-11-01 | 4.完了 | 2018-12-19 | FTB試験でリセットがかかる
022 | 軽度 | 2018-12-01 | 4.完了 | 2019-01-07 | 識別部のケーブルの取り付け向きが分かりにくい
023 | 重度 | 2019-03-11 | 4.完了 | 2019-04-16 | 低温0℃環境下で入出金しているとアラームが多発する
024 | 重度 | 2019-04-03 | 4.完了 | 2019-04-09 | 雷サージ試験にてBCA_CNT_300基板が壊れる
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034

## 001
技術処理表
連番 | 001
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2017-10-25
発見 | その他
重要度 | 重度
発見概要 | DCM5ドライブ回路間違い
発見内容 | DCM5ドライブ回路のIC27-8pinと9pinの接続が逆になっている。 RCの時定数により上下段FETのON-OFF制御のタイミングを作っているが、 動作不良となる。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | DCM5のドライブ回路はBCA-200のDCM4のドライブ回路をコピーしているが、4回路入りのIC27をこの箇所に使用する際に接続ミスに気が付かなかった。
処置
処置内容（対策） | IC27-8pinと9pinの接続を入れ替え。 （改造内容：53-488265_BCA_CNT_300ｶｲｿﾞｳｺｳｼﾞ）
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137819（3版）
完了日 | 2018-08-30
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 002
技術処理表
連番 | 002
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2017-10-30
発見 | 単体テスト
重要度 | 軽度
発見概要 | 未実装予定部品を実装
発見内容 | 未実装予定であったR403、R405、R406を実装してしまっていた。 R403はブートモード時のUSBかSCIの選択を行う抵抗。 R405はUSBのファンクションモード時にVBUS監視の選択を行う抵抗。 R406はホストインタフェースで422か232Cの選択を行う抵抗。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | BOM作成ミス
処置
処置内容（対策） | R403、R405、R406を取り外し。
チェックリスト
チェックリスト |  | BOM：5PKG-3178-R0A（3版）
完了日 | 2018-06-11
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 003
技術処理表
連番 | 003
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2017-10-30
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | +3.3Vの電圧異常
発見内容 | +3.3Vの電圧が3.25Vと－1%以上となっておりICのスペックを超えていたいた。 M_3.3Vの消費電流を確認すると1Aとなっていた。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | IC1-14pin（VCL）にM_3.3Vを入力していた。 IC1-14pinにはVSSとの間に0.22μFの積層セラミックコンデンサを入れることが指定されているが、電源を接続する記載無し。 電源接続したことで大電流が流れてしまっていた。
処置
処置内容（対策） | IC1-14pin、C119とM_3.3Vの接続をカット。 （改造内容：53-488266_BCA_CNT_300ｶｲｿﾞｳｺｳｼﾞ）
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137809（5版）
完了日 | 2018-08-30
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 004
技術処理表
連番 | 004
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2017-11-01
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | DCM5の回転方向が逆
発見内容 | DCM5を動作させたところ回転方向がCWとなっていた。 還流部1ストップローラモータとしてはCCWでないといけない。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | 回転方向を考慮せずに回路を作成してしまった。
処置
処置内容（対策） | DCM5に接続するコネクタCN18の実装を回転させ、CN18-1pin、2pinを入れ替える。
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137819（3版）
完了日 | 2018-08-30
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 005
技術処理表
連番 | 005
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2017-11-13
発見 | 単体テスト
重要度 | 軽度
発見概要 | 調歩同期通信やUSB通信用クロックの周波数精度が悪い
発見内容 | 内蔵高速オッシレータでは周波数精度が悪いため、調歩同期通信やUSB通信に問題が出る可能性がある。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | 内蔵高速オッシレータの周波数精度を確認していなかった。
処置
処置内容（対策） | 外付けに水晶振動子を使用する。 調歩同期通信では、セラロックでも±1%以内の誤差に収められるが、USB通信では2500ppm以下にする必要があるためセラロックでは不可。内部クロックは現状と同一とすることで、ソフトへの影響はレジスタ設定のみとなる予定。
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137808（4版） BOM：5PKG-3178-R0A（3版）
完了日 | 2018-08-30
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 006
技術処理表
連番 | 006
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2017-12-01
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | ｾﾝｻ感度が良くない。
発見内容 | 位置センサにおいて、S03,S04,S35,S36,S37のセンサが暗く（感度が低めに）出ている。 Ｓ６センサが明るく（感度が高めに）出ている。 Ｓ６センサは補正時の負荷抵抗においても、感度が高めに出ている。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | 光学センサの抵抗定数が適正な値では無い。 実機にて抵抗定数検討を予定。
処置
処置内容（対策） | 抵抗定数選定 （BCA-300_搬送センサ負荷抵抗検討.xlsxによる。）
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137810（3版） 53-137811（3版） 53-137813（3版） BOM：5PKG-3178-R0A（5版）
完了日 | 2018-12-03
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 007
技術処理表
連番 | 007
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2017-12-01
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | 搬送モータが低温でロックする
発見内容 | 環境温度０℃で入金を行うと、モータがロックする場合がある。 ロックによりモータが故障する。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | モータメーカが搭載しているドライブ回路のドライブ不足。 また、モータに搭載されているモータドライバにロック検知機能が無い。 F/W側の制御で回避可能と考えるが、モータ側回路で電流制限をかけているとのこと。
処置
処置内容（対策） | モータドライブ回路無しのモータに変更する。 制御基板の部品実装変更を実施する。
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137815（3版） BOM：5PKG-3178-R0A（3版）
完了日 | 2018-06-11
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 008
技術処理表
連番 | 008
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2017-12-01
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | INSERT_PT基板外形変更
発見内容 | 試作機確認において、INSERT_PT基板とプール部入口フランジのクリアランスが無い。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | 構造設計時の考慮不足
処置
処置内容（対策） | 基板外形を変更
チェックリスト
チェックリスト |  | 組立図：53-333229（2版）
完了日 | 2018-08-30
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版
■対象部品：INSERT PT
■変更理由：プール部入口フランジの変更（フランジ径の拡大）により、現行INSERT PT
基板との干渉の恐れがあるため。
INSERT PT基板
プール部フランジ
クリアランス：2.2mm
INSERT PT基板
プール部フランジ
クリアランス：0.2mm
■変更内容：INSERT PT基板 フランジ付近の角部形状削除
（現行）
（フランジ変更）
10mm
10mm
クリアランス：4.6mm
今後更なる変更を想定し、マージンを取って形状変更。
基板パターンに影響がないこと確認済み。

## 009
技術処理表
連番 | 009
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-02-16
発見 | 総合テスト
重要度 | 重度
発見概要 | 主搬送ﾓｰﾀ（ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ）が動作しない
発見内容 | 主搬送ﾓｰﾀ（ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ）をﾛｯｸさせてエラー停止させた後、電源が十数秒間入らなくなり、主搬送ﾓｰﾀが動かなくなる。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | 主搬送ﾓｰﾀの制御用FETが壊れた。 ﾓｰﾀﾛｯｸさせた場合、過電流検知によりﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞICにて電流制限の動作は入るが許容損失を超えてしまうためFETが焼損しているものと考えられる。
処置
処置内容（対策） | 制御用FETをBCA_CNTDRV(BCA-200A）と同じものに変更する。 BCA_CNTDRVのFETは許容損失が大きく、BCA_CNTDRV基板を使用してBCA-300のﾓｰﾀを動作させ、ﾛｯｸさせた場合でもFETが焼損することは無かった。
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137815（3版） BOM：5PKG-3178-R0A（3版）
完了日 | 2018-08-30
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 010
技術処理表
連番 | 010
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-05-29
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | クロック同期のビットレートが正しくない
発見内容 | SDカードとDISPのクロック同期インタフェースのビットレートが設定値の2分の1になっている。
原因
区分 | その他
詳細原因 | 設定に間違えが無いと思われるため、ルネサスへ確認中 ⇒ﾋﾞｯﾄﾚｰﾄﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ機能のﾚｼﾞｽﾀ設定により、2分の1のﾋﾞｯﾄﾚｰﾄになっていた。
処置
処置内容（対策） | SEMR、MDDRﾚｼﾞｽﾀを変更
チェックリスト
チェックリスト
完了日 | 2018-06-11
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 011
技術処理表
連番 | 011
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-05-30
発見 | 単体テスト
重要度 | 軽度
発見概要 | DISP基板からのIRT解除ができない
発見内容 | DISP3基板のDSW1-6ピンをONにすることでIRT解除ができない。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | IRT解除の論理設計ミス
処置
処置内容（対策） | IRT解除の論理再設計
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137809（5版） BOM：5PKG-3178-R0A（3版）
完了日 | 2018-08-30
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 012
技術処理表
連番 | 012
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300 |  | BCA-300の波形 |  | BCA-200時の波形
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-08-28
発見 | 単体テスト
重要度 | 軽度
発見概要 | 24Vの電流が大きい
発見内容 | 24Vの電流が瞬間的に30A程度流れる
原因
区分 | その他
詳細原因 | DCモータの電源をFETにてスイッチ制御しており、スイッチON時にFET出力に繋がっている電解コンデンサにチャージされる際に大電流が流れている。（FET後に47µが3個：BCA-200は47µが5個）
|  |  | 対策後 | BCA-300でFET後の3個外して、FET前の未実装に47µを実装
処置 |  |  | FET ON時の突入 |  | 動作時（模擬券10枚入金）のFET後の電圧ドロップ：500mV | 対策前…動作時（模擬券10枚入金）のFET後の電圧ドロップ：260mV
処置内容（対策） | FETﾄﾞﾚｲﾝ側の3個を外して、FETｿｰｽ側に1個追加する。 （未実装を実装する、47µと同じパッドで容量大きいのは無いか確認 ⇒ 同一パッドで100µあるが、使用実績ないため47µを使用）
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137816（4版） 53-137817（4版） 53-137818（4版） BOM：5PKG-3178-R0A（5版）
完了日 | 2018-09-26
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 013
技術処理表
連番 | 013
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-08-29
発見 | 単体テスト
重要度 | 軽度
発見概要 | エンドセンサの暗電圧が3.8Vと低い（5V期待）
発見内容 | S35,36,37の暗電圧が3.8Vと低い
原因
区分 | その他
詳細原因 | 回帰型のセンサを使用しており、プリズムは紙幣にて塞いでいるが、紙幣での反射光を検知し、電圧が低下している
S16（混合還流部エンド）
処置 |  |  | BCA-1000の確認内容 |  | ﾌﾟﾚｰﾄ最上 | 模擬券1枚 | 模擬券30枚 | ﾌﾟﾘｽﾞﾑ指塞ぎ
処置内容（対策） | 負荷抵抗を33kΩ⇒27kΩに変更する。 暗検知2.5V以上に対し、3.8V以上あれば十分暗検知可能と判断。 （BCA-1000の規格確認（回路も確認）⇒右に記載。BCA-300は発光量を20HEX明るくしているのに対し、BCA-1000では10HEX明るくしている。） |  | センサ間距離：18.8mm 受光/負荷抵抗：33kΩ 発光/制限抵抗150Ω 調整値：0.5V以下となるDAC-10HEX値 | 実測 | 0.17 | 4.33 | 4.21 | 4.68
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137811（3版） 53-137812（3版） BOM：5PKG-3178-R0A（5版）
完了日 | 2018-09-26
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 014
技術処理表
連番 | 014
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-08-29
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | S06のノイズが大きい
発見内容 | S06にノイズがのっている。
原因
区分 | その他
詳細原因 | 受光出力に5Vのリップルノイズがのっている。 受光側の増幅率（ゲイン）が大きいほどノイズが大きく出る。
処置
処置内容（対策） | DC/DCｺﾝﾊﾞｰﾀ出力のｱﾙﾐ電解ｺﾝﾃﾞﾝｻを低ESRの導電性高分子ｱﾙﾐ固体電解ｺﾝﾃﾞﾝｻに変更
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137806（5版） BOM：5PKG-3178-R0A（5版）
完了日 | 2018-12-03
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 015
技術処理表
連番 | 015
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見 |  |  | 模擬券3枚重ねの識別データ |  |  |  |  | 模擬券1枚の識別データ
発見日 | 2018-09-17
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | 入金識別リジェクトが多い | [8 empty] | CH1：IC19入力、CH2：IC19出力
発見内容 | 入金識別リジェクトが多い 識別サンプリングデータ（RED）を見ると低レベルの波形がカットされている | [8 empty] | IR-REDの切り替え波形。電位が高い方がIR、低い方がRED。 0.7V以下の電位になるとIC19出力のREDの応答性が落ちる。
原因
区分 | その他
詳細原因 | 入金識別入力端子RED波形の応答性が悪く、IRからREDに切り替えた際にIRの電位を維持してしまっている
処置 |  |  | 模擬券3枚重ねの識別データ
処置内容（対策） | アナログポート入力部分のRCフィルタのコンデンサの容量を0.1µ⇒0.01µへ変更する （部品番号：C15～23、80、81） | [6 empty] | IC19出力後のC19を0.1µ⇒0.01µに変更することで応答性が改善する。
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137807（4版） 53-137813（2版） BOM：5PKG-3178-R0A（5版）
完了日 | 2018-12-03
【対策の効果確認】
|  |  | 対策前の千円1方向IR05/RED05の波形 | [5 empty] | 対策後の千円1方向IR05/RED05の波形 |  | 対策前後を重ねた波形
対策前後のリジェクト率まとめ
各金種90枚を使用。各方向90枚を3セット入金（270回入金）時のリジェクト率
|  |  | リジェクト率 |  | 対策前 | 対策後
[5 empty] | 0.1uF | 0.01uF | リジェクトコード
|  |  | 千円 | 1方向 | 0.7407% | 1.111% | 33：3回
|  |  |  | 2方向 | 0% | 1.111% | 31：3回
|  |  |  | 3方向 | 0% | 0%
|  |  |  | 4方向 | 0.3704% | 0.3704% | 33：1回
|  |  |  | まとめ | 0.2778% | 0.6481%
|  |  | 5千円 | 1方向 | 2.593% | 0.7407% | 32：2回
|  |  |  | 2方向 | 0% | 0%
|  |  |  | 3方向 | 0.7407% | 0%
|  |  |  | 4方向 | 1.852% | 0%
|  |  |  | まとめ | 1.296% | 0.1852%
|  |  | 万円 | 1方向 | 0% | 0%
|  |  |  | 2方向 | 0% | 0%
|  |  |  | 3方向 | 0% | 0.3704% | 32：1回
|  |  |  | 4方向 | 0% | 0.3704% | 31：1回
|  |  |  | まとめ | 0% | 0.1852%
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 016
技術処理表
連番 | 016
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-09-12
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | 主搬送モータが低温・低電圧で遅くなる
発見内容 | 主搬送モータが低温・低電圧で遅くなる
原因
区分 | その他
詳細原因 | 主搬送モータの電流制限回路により、電流制限されたために速度を上げられない
処置
処置内容（対策） | 電流制限値を5A⇒6.5Aに変更する また、検知回路の基準電圧を24V（外部電源）⇒12V（内部電源）に変更する
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137815（4版） BOM：5PKG-3178-R0A（5版）
完了日 | 2018-12-03
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 017
技術処理表
連番 | 017
大分類 | H/W
小分類 | その他
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-08-01
発見 | その他
重要度 | 重度
発見概要 | ケーブル接続が異なる
発見内容 | S10とS14のｹｰﾌﾞﾙ図面が間違っている
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | ケーブル図面製造ミス （入れ違っている）
処置
処置内容（対策） | 図面修正
チェックリスト
チェックリスト |  | 図面：54-371638(3) 54-371639(3)
完了日 | 2018-10-22
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 018
技術処理表
連番 | 018
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-09-26
発見 | その他
重要度 | 軽度
発見概要 | ブラシレスモータのスイッチング時に貫通電流が流れている
発見内容 | ブラシレスモータのスイッチング時に貫通電流が流れている
3相のうち1相のみ1kΩ、残り2相は220Ω
原因 |  |  | CH1：下段FETｹﾞｰﾄ、CH2：上段FETｹﾞｰﾄ、CH4：過電流検知抵抗電圧
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | 下段FETのONスピードが速いために上段FETが瞬間的にONしてしまい貫通電流が流れている |  | 220Ωの相がｽｲｯﾁﾝｸﾞしている時は上段FETの電位変動が大きい、1kΩの相がｽｲｯﾁﾝｸﾞしている時は上段FETの電位変動が小さい
処置
処置内容（対策） | 変更なし （下段FETのゲートの抵抗を220Ω⇒1kΩに変更することで貫通電流の発生を抑えられるが、スイッチングが遅くなることでの損失の影響が分からないため、直ちに変更はしない。貫通電流は発生しているがFETの定格に対し十分小さいため問題無いと判断する。）
チェックリスト
チェックリスト
完了日 | 2018-10-10
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 019
技術処理表
連番 | 019
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-09-26
発見 | その他
重要度 | 軽度
発見概要 | ポリスイッチが適切な容量でない
発見内容 | ストップローラモータにおいてロック時にポリスイッチが働かない また、DC/DCコンバータ入力段のポリスイッチが想定最大負荷時に働いてしまう可能性がある
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | モータの停動電流に対し、ポリスイッチのホールド電流が大きい DC/DCコンバータ消費電流に対し、ポリスイッチのホールド電流が小さい
処置
処置内容（対策） | ポリスイッチ部品変更 （ストップモータ：DECASMDC050F/60-2 ⇒ miniSMDC020F-2 DC/DCコンバータ：DECASMDC050F/60-2 ⇒ RKEF075-2）
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137806（5版） 53-137817（4版） 53-137819（4版） BOM：5PKG-3178-R0A（5版）
完了日 | 2018-12-03
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 020
技術処理表
連番 | 020
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-11-01
発見 | その他
重要度 | 軽度
発見概要 | リセット解除時間が長い
発見内容 | IRTリセット解除から通信開始までの待ち時間は500ms以上と規定があるが、ハード的にMPUリセット解除までの時間が500msとなっている。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | リセットICのチャージ時間を決めるコンデンサ容量の設計ミス
処置
処置内容（対策） | コンデンサの容量を0.1u ⇒ 0.01uに変更する
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137808（5版） BOM：5PKG-3178-R0A（5版）
完了日 | 2018-12-03
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 021
技術処理表
連番 | 021
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-11-01
発見 | その他
重要度 | 軽度
発見概要 | FTB試験でリセットがかかる
発見内容 | FTB試験にてリセットがかかってしまう。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | IRTリセット解除回路が誤動作している
処置
処置内容（対策） | リセットICチャージコンデンサがディスチャージされないように抵抗値を大きくする。 （22Ω ⇒ 22kΩ） ※OLC向けは抵抗定数変更せず、電源・通信ケーブルにフェライトコアを巻くことで対策
チェックリスト
チェックリスト |  | 回路図：53-137808（6版） BOM：5PKG-3178-R0B（1版）
完了日 | 2018-12-19
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 022
技術処理表
連番 | 022
大分類 | H/W
小分類 | その他
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2018-12-01
発見 | その他
重要度 | 軽度
発見概要 | 識別部のケーブルの取り付け向きが分かりにくい
発見内容 | 識別部と制御基板を接続するケーブルの取り付け向きが分かり難い
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | ケーブル外観が左右対称に近い
処置
処置内容（対策） | 識別部側のコネクタ直近にタイラップを追加する。 （ギアへのかみ込み抑制の効果もある）
チェックリスト
チェックリスト |  | 図面：53-371650(6版) BOM：TAL53-371650-R0A(4版)
完了日 | 2019-01-07
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 023
技術処理表
連番 | 023
大分類 | H/W
小分類 | INSERT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2019-03-11
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | 低温0℃環境下で入出金しているとアラームが多発する
発見内容 | 低温0℃環境下で万円を入出金しているとアラームが多発する。 （100～200枚入出金に1回アラーム）
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | 低温環境下で紙幣を入出金していると紙幣搬送による自己発生の静電気が装置に帯電し、帯電した電荷が基板に放電する。 放電箇所は2か所あり、①BCA_CNT_300固定部分の板金が基板のSGベタパターンとラップしており、レジストのみで絶縁を保っている箇所がある。 ②INSERT_300基板のSDスロットがパターンで板金と接続されており、SDスロットとカード検知信号線・ライトプロテクト信号線が近い。 ※BCA筐体をFGに接続することで事象は発生しなくなる。 また、筐体に手を触れるだけでも放電して事象は発生しなくなる。
処置
処置内容（対策） | ①はメカハード設計ミス。板金修正し、パターン領域に板金が来ないように変更する。 ②はSDスロットと板金接続しているパターンをカットする。SDスロットは浮いた金属となるが、SDスロットにアクセスするには横扉（板金）を開ける必要があるため、SDスロットが浮いていても問題ないと判断する。
チェックリスト
チェックリスト |  | パターンカットを実施 53-488303_INSERT_300 A2Bｶｲｿﾞｳｺｳｼﾞ
完了日 | 2019-04-16
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版

## 024
技術処理表
連番 | 024
大分類 | H/W
小分類 | BCA_CNT_300
状態 | 4.完了
発見
発見日 | 2019-04-03
発見 | 単体テスト
重要度 | 重度
発見概要 | 雷サージ試験にてBCA_CNT_300基板が壊れる
発見内容 | 雷サージ試験にて+0.6kV 線路・線路間 印可試験で、BLM動作中にサージ印可されるとBLM回路のﾌﾗｲﾎｲｰﾙﾀﾞｲｵｰﾄﾞがショートモードで壊れる。
原因
区分 | ハード設計ミス
詳細原因 | ﾌﾗｲﾎｲｰﾙﾀﾞｲｵｰﾄﾞのﾀｰﾝｵﾌ時にサージによる高電圧が印可されることで逆回復破壊が発生していると考えられる
処置
処置内容（対策） | サージ電圧を抑制するため電源ケーブルにﾌｪﾗｲﾄｺｱ（E04SR150718）を追加
チェックリスト
チェックリスト
完了日 | 2019-04-09
単体動作確認
総合動作確認
BOM改版
回路図改版
P板改版
組立図改版